Termes de Référence

Étude relative aux médias numériques et aux radios de proximité au Burkina Faso

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « MédiaSahel », CFI Agence française de développement médias recherche un·e expert·e ou un binôme d’expert·e·s pour la réalisation d’une étude relative aux médias numériques et aux radios de proximité au Burkina Faso.

Les prestataires intéressé·e·s peuvent soumettre une proposition seule (à titre individuel) ou groupée (à deux).

Date limite de remise des offres : 26/03/2023 à 23h59 (heure de Paris)

Début et fin de prestation souhaités : 5 avril 2023 – 26 mai 2023

Durée maximale de la prestation : 14 jours ouvrés sur une durée de 7 semaines maximum

1.  PRÉSENTATION DE CFI

CFI, l’agence française de développement médias, agit pour favoriser le développement des médias partout dans le monde et en particulier en Afrique subsaharienne, dans le monde arabe, et le Sud-Est asiatique. L’agence s’engage aux côtés des médias pour favoriser le dialogue entre les autorités locales et les citoyennes et citoyens, afin de permettre aux populations d’être les mieux informées possible. Au cœur de son action se trouvent la lutte contre la désinformation, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la protection de l’environnement et la promotion de la démocratie et de l’engagement citoyen. CFI est un opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et une filiale du Groupe France Médias Monde.

2.  CONTEXTE ET CADRE DE LA PRESTATION

Depuis 2019, CFI met œuvre le projet « MédiaSahel », cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), qui se fonde sur le constat que la crise que traverse la bande sahélo-saharienne ne peut être résolue sans une meilleure inclusion socio-politique des jeunes. Dans ce domaine, les médias ont un rôle important à jouer en proposant à cette jeunesse des espaces d’expression de leurs perspectives, frustrations et ambitions, et en facilitant le dialogue entre les citoyen·ne·s, les représentant·e·s de la société civile et les autorités. La finalité du projet « MédiaSahel » est de contribuer,

- travers les médias, à l’inclusion de la jeunesse, à la stabilisation et au développement démocratique des pays du Sahel. Des activités de renforcement de capacités et d’appui à la production sont ainsi prévues dans trois pays de la zone sahélienne concernés par le projet : le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Dans le cadre du projet « MédiaSahel », CFI souhaite mener une étude afin (i) de dresser un état des lieux et d’analyser les besoins des médias numériques au Burkina Faso, et (ii) d’étudier les opportunités en lien avec le numérique pour les radios de proximité.

3.  LIEU(X) ET DURÉE DE LA PRESTATION

L’étude sera réalisée au Burkina Faso, essentiellement à Ouagadougou. Plusieurs entretiens seront à réaliser en présentiel. Des déplacements dans des capitales régionales (si jugés pertinents) sont optionnels et pourront être pris en

charge par CFI (justification dans l’offre technique, présentation et validation d’un devis spécifique). Des déplacements internationaux ne seront en aucun cas pris en charge par CFI. Un contrat de prestation sera conclu pour une période de validité de max. 8 semaines, à compter de la date de notification, pour un nombre de jours de prestation n’excédant pas 14 jours ouvrés.

4.  OBJET DE LA PRESTATION

Le présent appel a pour objectif d’identifier un·e Prestataire chargé·e de mener une étude relative aux médias numériques et aux radios de proximité au Burkina Faso, en lien étroit avec une consultante chargée des études et avec la responsable développement et partenariats à la Direction Afrique de CFI.

L’étude portera sur deux axes thématiques :

- Un état des lieux et une analyse des besoins des principaux médias numériques au Burkina Faso (pureplayers et médias traditionnels ayant développé une forte présence numérique) ;

- Une analyse des opportunités en lien avec le numérique pour les radios de proximité.

Les principales questions qui devront guider la recherche sont :

- État des lieux et analyse de besoins des principaux médias numériques

  - Contexte : Quel est le contexte (économique, politique et légal) dans lequel les médias numériques opèrent et évoluent ? Quelles sont les tendances du secteur à travers le pays ?

  - État des lieux et cartographie des médias numériques : Quels sont les médias numériques les plus connus et consultés, et pourquoi ? Quels sont leurs points forts ?

  - Développement et besoins : Quel est leur niveau de maturité (structuration du management éditorial et organisationnel et viabilité du modèle économique) ? Quels axes de développement est-ce qu’ils poursuivent, et quels sont les besoins (humains, techniques et matériels) existants et non-couverts ?

  - Capitalisation : Parmi les appuis techniques et financiers reçus par les médias numériques (de manière générale, et de la part de CFI en particulier – Médias360, Dialoguesahel, MédiaSahel, AfriKibaaru), quelles approches sont estimées utiles et efficaces ?

  - Recommandations : À l’avenir, quelles approches devraient être privilégiées par CFI (et par ses partenaires) afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par les médias numériques ? Quelles approches innovantes pourraient être expérimentées ?

- Analyse des stratégies et des opportunités en lien avec le numérique pour les radios de proximité

  - Stratégies existantes : Comment les radios de proximité se positionnent sur les plateformes numériques ? Quelles sont les différentes stratégies choisies (multiplication de canaux, choix de plateformes spécifiques (SoundCloud, etc.) et générales (sites web, réseaux sociaux), recyclage ou adaptation de contenus, etc.) ?

  - Évaluation des principales stratégies identifiées : Quelles sont les stratégies les plus pertinentes et efficaces ? Quels sont les facteurs de réussite ? Quels moyens (humains, techniques et matériels) sont nécessaires ?

  - Recommandations : Quelles opportunités existent en lien avec le numérique qui sont adaptées aux capacités des radios de proximité ? Quelles opportunités sont déjà saisies par les radios de proximité, quelles opportunités pourraient être saisies davantage ? Quelles actions pourraient être mises en place afin de renforcer les capacités des radios de proximité afin qu’elles puissent saisir les opportunités en lien avec le numérique ?

Spécifiquement, la Prestation consiste à :

- Concevoir et préparer la méthodologie (2 jours ouvrés)

Principales tâches : Identification des principales sources et parties prenantes à consulter (documents, liste de médias, d’organisations socio-professionnelles, de personnes expertes dans le domaine des médias numériques et de la transition numérique des radios de proximité à consulter) et co-conception des outils de collecte de

données (listes/grilles, guides d’entretien ou questionnaires) avec la consultante chargée des études, participation à une réunion de cadrage

- Collecter et analyser des données (8 jours ouvrés)

Principales tâches : Production d’une cartographie des médias numériques (sous forme de grille : nom, type, année de création, taille, réseaux sociaux, contact de la direction, observations), analyse des stratégies numériques des radios de proximité, prise de contact avec un échantillon de médias et de personnes à consulter, réalisation d’au moins 10 entretiens semi-directifs avec les personnes identifiées, documentation des données collectées

- Rédaction et finalisation du rapport (4 jours ouvrés)

Principales tâches : Analyse des données collectées, rédaction d’un projet de rapport, finalisation du rapport, participation à une réunion de débriefing

5.  LIVRABLES

Le/la Prestataire remettra à CFI, en version dématérialisée :

- Avant le 15 mai 2023 : un projet de rapport présentant les résultats de l’analyse (14 pages max. hors annexes)

- Le 26 mai 2023 : le rapport final (20 pages max. hors annexes) tenant compte des observations communiquées par CFI au plus tard le 19 mai 2023.

Les livrables devront être rédigés en français et transmis par courrier électronique aux adresses suivantes :

salome.sabattini@cfi.fr ; laurence.burckel@cfi.fr

- EXPERTISE REQUISE

  - Excellente connaissance du secteur des médias de proximité, des médias numériques et de la transition numérique des médias au Burkina Faso ;

  - Expérience dans la conduite d’études en lien avec le secteur des médias et/ou de la démocratie et/ou de la gouvernance ;

  - Connaissance des outils et techniques de collecte et d’analyse données

  - Bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint)

  - Bonne capacité d’expression orale et écrite en français.

Les offres de prestataires féminines sont encouragées.

7.  SOUMISSION DES OFFRES

Les offres sont à rédiger en français uniquement et doivent impérativement comporter :

- Un CV à jour (4 pages maximum) ;

- Une offre technique (3 pages maximum) comportant les informations nécessaires en lien avec les présents termes de référence et une description de la démarche méthodologique proposée ;

- Une offre financière indiquant l’objet de l’offre, le nombre de jours, le(s) forfait(s) journalier(s) proposé(s) hors éventuels frais de déplacement, le statut de l’entreprise individuelle ou sociétaire.

Les offres doivent être soumises au plus tard le 26/03/2023 à 23h59 (heure de Paris) par mail aux adresses suivantes : salome.sabattini@cfi.fr ; laurence.burckel@cfi.fr avec impérativement en objet « Étude numérique / Burkina Faso »

Pour tout complément d’informations, vous pouvez vous adresser,

avant le 22 mars 2023, aux adresses indiquées ci-dessous.